## Arkusz1
| Daty realizacji zmian: | Liczba dni: | Uczestnicy proejktu:
Opracowanie koncepcji projektu. | 2017-06-10 | 1 | Pavlo Ilynych, Roman Rukh
Napisanie formy Main | 2017-06-11 | 7 | Pavlo Ilynych, Roman Rukh
Napisanie formy Catalog | 2017-06-18 | 2 | Pavlo Ilynych, Roman Rukh
Testowanie | 2017-06-18 | 1 | Pavlo Ilynych, Roman Rukh
Napisanie dokumentacji | 2017-06-22 | 3 | Pavlo Ilynych, Roman Rukh
Obrona projektu | 2017-06-27 | 1 | Pavlo Ilynych, Roman Rukh